## Cronograma
Cronograma Odoo
Agosto | [6 empty] | Setiembre | [6 empty] | Octubre
L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31
30
Reuniones preliminares agendadas con TI
Capacitaciones agendadas con TI (para plantillas)
13 | Deadline carga plantillas setup y maestros?
20 | Cierre compras
26 | Cierre ventas
1 | Se cierra SET (se corre diferencia de cambio)
7 | Deadline para entregar plantillas de transacciones (saldos a SET)
9 | Salida en vivo
15 | Deadline para cargar en Odoo info de OCT (regularizar OCT)
16 | A partir del 16 Odoo está al día
Plantillas
Setup --> las cargará TI
Maestros --> las cargará heavy user
Transacciones --> las cargará heavy user
Cierre compras
Mensaje a proveedores: adelantar pagos
Provisionar lo que sabemos que viene

## Gantt-Conta
| Gantt Odoo | Contabilidad
| Contabilidad | Finanzas
|  |  | Setiembre | [29 empty] | Octubre
| Actividad | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Capacitación plantillas setup y maestros c/TI | Equipo completo | bar: Setiembre 2 to Setiembre 6
2 | Llenar plantillas de setup y maestros | bar: Setiembre 7 to Setiembre 12
3 | Deadline carga plantillas setup y maestros | bar: Setiembre 13
4 | Verificación de plantillas de setup y maestros
5 | Cierre compras | bar: Setiembre 20
6 | Actividad a
7 | Actividad b
8 | Cierre ventas | bar: Setiembre 26
9 | Actividad a
10 | Actividad b
11 | Cierre SET (se corre diferencia de cambio) | bar: Octubre 1
12 | Actividad a
13 | Actividad b
14 | Deadline para entregar plantillas de transacciones (saldos a SET) | bar: Octubre 7
15 | Salida en Vivo | bar: Octubre 9
16 | Deadline para cargar en Odoo info de OCT / (regularizar OCT) | bar: Octubre 15
Pamela
Anita
Anabel
Melina
Belinda
Melina Jr.
BDO
Equipo completo
Jancarlo
Marilia
Esperanza
Angie
Kattya
Eigly
Augusto
Asistente
Joel

## Gantt-Fin
| Gantt Odoo | Planeamiento Financiero
| Finanzas | Finanzas
|  |  | Setiembre | [29 empty] | Octubre
| Actividad | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Capacitación plantillas setup y maestros c/TI | Equipo completo | bar: Setiembre 2 to Setiembre 6
2 | Llenar plantillas de setup y maestros | bar: Setiembre 7 to Setiembre 12
3 | Deadline carga plantillas setup y maestros | bar: Setiembre 13
4 | Verificación de plantillas de setup y maestros
5 | Cierre compras | bar: Setiembre 20
6 | Actividad a
7 | Actividad b
8 | Cierre ventas | bar: Setiembre 26
9 | Actividad a
10 | Actividad b
11 | Cierre SET (se corre diferencia de cambio) | bar: Octubre 1
12 | Actividad a
13 | Actividad b
14 | Deadline para entregar plantillas de transacciones (saldos a SET) | bar: Octubre 7
15 | Salida en Vivo | bar: Octubre 9
16 | Deadline para cargar en Odoo info de OCT / (regularizar OCT) | bar: Octubre 15
Pamela
Anita
Anabel
Melina
Belinda
Melina Jr.
BDO
Equipo completo
Jancarlo
Marilia
Esperanza
Angie
Kattya
Eigly
Augusto
Asistente
Joel
Equipo completo

## Odoo
| Odoo |  |  |  |  | Planillas -> ask URG |  |  | MVP1 | 4Q24
[6 empty] | Moneda de registro!!!! |  |  | MVP2 | 1Q25
[9 empty] | MVP3 | 2Q25
| Área | Pendiente | Tipo | Status | Detalle | Compromiso Finanzas | Compromiso TI |  |  |  | Who | Empresa
1 | Conta | Plan de cuentas -> SAP: 10 dígitos /Odoo: 7 dígitos |  | Pendiente | Problema para generar PLE / Validación de otros libros (30) /Problema no se puede hacer quiebre a nivel de cuentas | Evaluar impacto de hacer proceso de BC manual | Ver qué soporte nos pueden dar (no habrá un desarrollo en V16 Odoo). TI no lo puede desarrollar. Odoo V17 sí considerá 10 dígitos |  |  |  | Brenda Pastor | Consultor Odoo: Ganemo | Agosto | [6 empty] | Setiembre
2 | Conta | Libros contables (PLE: 35 libros) + EEFF | Proceso | Pendiente | Optimice mandó observaviones para configuración de EEFF y libros contables. Optimce debe hacer esta validación |  | Reu lunes 9 |  |  |  | Rafael Echevarrí | Consultor Ena (foco en Conta, bc es contador!) | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2023
3 | Conta | Cierre de mes (varios procesos: conversión, diferencia de cambio, cuentas de destino) | Proceso | Pendiente |  |  | Reu lunes 9 |  |  |  | (Carlos) Enrique Navarro | Project manager | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1sem oct Conta hizo registros // paralelo: Teso adelantaba pagos
4 | Conta | Facturas con retención | Flujo de registro / casuística | Pendiente | Proveedor de Ena lo está trabajando |  | Reu miércoles 11 |  |  |  | Juana | Back TI Agrovet | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Diferencia en cambio se corrió 5
5 | Conta | Facturas con detracción, NDD, NDC | Flujo de registro / casuística | Pendiente |  | Mandar correo con consulta | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Plantillas se trabajadon 2da sem OCT
6 | Conta | Letras importaciones OCR | Flujo de registro / Módulo | Pendiente | Letras por anticipo de los agentes de aduanas + registro de liquidación |  | Reu martes 10 |  |  |  |  | Asiento de destino de las cuentas contables de la clase 6 a las cuentsa analíticas de la clase 9 contra cuenta 79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Plantillas: 3-4 días
7 | Conta | Letras exportaciones JG aduanas | Flujo de registro / Módulo | Pendiente |  |  | Reu martes 10 | [12 empty] | #REF!
8 | Conta | Liquidación de importación + factura de reserva | Flujo de registro | Pendiente |  |  | Reu lunes 9
9 | Conta | IGV no domiciliado | Flujo de registro | Pendiente |  |  | Reu lunes 9
10 | Conta | Pólizas de seguros | Flujo de registro | Pendiente | En SAP se usa una cuenta puente. |  | Reu lunes 9 | [5 empty] | Octubre | [13 empty] | Cierre compras
11 | Conta | Facturas por servicio - OS | Registro Ceco | Pendiente | No permite cecos múltiples | Mandar correo con consulta | [6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | [7 empty] | Mensaje a proveedores: adelantar pagos
12 | Conta | Entregas a rendir + Cajas chicas | Módulo de gastos | Pendiente | GG aprobó compra de módulo / Reportes de 33 promotores + 3 cajas chicas (e-commerce, administración, almacén)+ personal | Hacer ejercicios + revisar videos para consultas chicas | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7 empty] | Provisionar lo que sabemos que viene
13 | Conta | Módulo de gastos | Módulo | Pendiente |  | Checklist comprobantes de Sunat + hacer ejercicios para levantar consultas
14 | Conta | Caso proveedor pago en EUR | Proceso | Pendiente |  | Mandar correo con consulta
15 | Conta | TTG | Proceso | Pendiente |  | Revisar informe Muñiz
16 | Conta | Planilla sueldos | Proceso | Pendiente
17 | Conta | Activo fijo | Módulo | Pendiente | Cuando se ingresa un AF se tiene que generar un código que viaja al PLE | Revisar plantilla que mandará TI | Reu lunes 16 | [5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
18 | Conta | Reportería | Reportería | Pendiente | Reporte de gastos, informe de pptos (detalle de ventas), DB, análisis de cuentas | Pamela: preparar lista de reportes (SAP) + frecuencia | [6 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
19 | Costos | Flujo de costeo | Módulo | Pendiente | Definir el flujo del costeo de órdenes parciales (issue cuando hay órdenes por un %) | Revisión cuentas contables c/Silvia | Reu jueves 5 (Silvia, Brenda y Judith) | [5 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
20 | Conta | Plantillas |  | Pendiente | Dudas |  |  | 2024-09-13 | Deadline carga plantillas |  |  |  | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Asiento de saldos iniciales |  | Pendiente |  |  | Cierre ventas JUEV 26 SET / Compras 25SET / Salida en vivo 09OCT | 2024-09-04
1 | Teso | Letras (Créditos y Teso) | Flujo de registro / Módulo | Pendiente | Cómo funciona? / Se va a migrar eventualmente a facturas negociables (se ha considerado esta ocntingencia? | Ver videos de capacitación que se dio + mandar consultas | Sesión adicional para consultas específicas de 2h | MVP1 |  |  |  |  | #REF! | Deadline carga plantillas set-up y maestros?
2 | Teso | Factura negociable | Flujo de registro / Módulo | Pendiente | Letras se van a mudar a facturas negociables | Recién se hará en el 3er MVP. Proyecto que necesita ser liderado por Finanzas (diseño del proceso) |  | MVP3 |  |  |  |  | #REF! | Cierre compras
3 | Teso | Reportería | Reportería | Pendiente | Pedir detalle a JP / Ejm: comisión de ventas | Elegir 2 reportes críticos (se need entregar las cabeceras, atributos a TI para que ellos lo desarrollen) | TI ha ofrecido crear 2 reportes críticos core | MVP1:2 | MVP2: resto |  | Nossa responsabilidade-> mantener alimentado el ERP |  | #REF! | Cierre ventas
4 | Teso | Pagos masivos | Módulo | Pendiente | Se compró módulo. Se envió a TI dudas pero no se resolvieron | Consultar estado de IBK y SCO + ver video | Generar TXT de todos bancos / Capacitación c/Ganemo LUN19 11:15pm-1pm | 2024-08-19 |  |  |  |  | 1 | Se cierra SET (se corre diferencia de cambio)
5 | Teso | OC - 400 plazos de pago | Flujo completo | Pendiente | Issue: en SAP los usuarios modifican las OC. Esto genera problemas | Definición de políticas de pagos nacional e internacional (para pagar de manera correcta s.a. casuística) + socializar la política | Cuando esté la política se trabaja la personalización + TI nos presentará caso integral | 2024-09-07 | Deadline para ter esta info |  | Suger JG: manejarlo con intervalos: 15d,30d,45d,60d,90d,120d + no se puede duplicar etc etc |  | 7 | Deadline para entregar plantillas de transacciones (saldos a SET)
6 | Teso | Flujo: de Compras a Teso | Flujo completo | Pendiente | Falta capacitación | Asistir a sesión 1 (JUEV15) y ver cómo avanza la parte de la Teso | Queda por definir 2 sesiones adicionales | 2024-08-15 |  |  |  |  | 9 | Salida en vivo
7 | Teso | Conciliación bancaria | Módulo | Pendiente | Falta capacitación | JUEV15: consultar a Brenda (para ver si se requiere módilu adicional o sólo capa) . Expliacarle el caso a Brenda | Agendar reu c/Brenda SET2 | 2024-08-15 | 2024-09-02 |  | Iría en MVP2 si Odoo no tiene algo mejor que SAP |  | 15 | Deadline para cargar en Odoo info de OCT (regularizar OCT)
8 | Teso | Detracciones (masivo de detracciones) | Módulo | Pendiente | No no han presentado aún |  | Revisar plantilla de detracciones que envió Conta. Sesión SET2 c/Ganemo | 2024-09-02 |  |  |  |  | 16 | A partir del 16 Odoo está al día
9 | Teso | Retenciones | Necesita un desarrollo | Pendiente |  | Participar en reu de VIER16 c/Harrison | VIER16: reu para que nos presente el módulo | 2024-08-16
10 | Teso | Plantillas |  | Pendiente | Dudas /Issue Úrsula (Compras) |  | Nos van a agendar 2 capacitaciones para explicar plantillas de carga de saldos SET3 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-06
[8 empty] | CxP | CxC | Anticipos
1 | Dir | Presupuesto | Módulo | Pendiente | Todo parte del Forecast de ventas y el MRP. Con esto compras hace su planeamiento (para producción e inventario) y este es el ppto relevante (compras). A partir de aquí sale el ppto |  |  | MVP2
2 | Dir | Flujo de caja proyectado | Módulo | Pendiente |  |  |  | MVP2
3 | Dir | Plantillas | Módulo | Pendiente
| SET-up Plantillas | Líneas de crédto
Hacer segmentación por tipo de cliente (a un grupo se le mantiene la línea actual, a otro grupo se le incrementa, a otro grupo se le retira)
Revisar todas las líneas de crédito de los clientes y ver a cuáles se les incrementa, a cuáles se les reduce y a cuáles se les mantiene
|  | Ena va a mandarme la lista de clientes sin considerar E-commerce y Mkt place |  |  |  |  | Pedir a Ena
Hay que colocar 2 cosas: 1) línea y 2) plazos de pago
Tipo de pedido
Temos: Vta regular & Vta renova (Para ser renova tem que cumplir 2 cosas: proveed no vencido + "élite")
Cliente "renova" (se le va a vencer su mercadería y Agrovet le cambia por una mercadería por una de mayor vigencia)
Si cumple 2 cosas (ie es cliente renova), debe entregar el prod en el almacén, se genera una NDC y
por otra línea de negocio genera un nuevo pedido que se paga con esa NDC (a veces es por el total de la NDC o a veces por una parte de la NDC)
Se debe crear campo "renova/no renova". Estos clientes tienen una condicion comercial distinta y esto requiere una política
Usuarios
Carlos Enrique configura a usuarios
No se debe compartir el usuario
Usuarios han pasado por la ISO, por eso se van a bloquear varias veces. Acudir a mesa de ayuda para desbloqueo
Cronograma
1 | Capacitaciones: 1-9 SET --> se revisa plantilla x plantilla + forma de carga en Odoo
2 | Plantillas en limpio sem 9-13 SET (depende de las áreas)
Recibiremos nuestras plantillas con los datos que tenemos actualmente en el sistema
Revisar la info (tiene nuevos campos)
Plantillas de setup --> las cargará TI
Plantillas de maestros --> las cargará heavy user
Plantillas de transacciones --> las cargará el heavy user
Se recibirán las plantillas durante AGO
3 | Cortes: 25 (gastos) / 26 (ventas)
4 | Salida en vivo: 9 OCT

## Odoo-Finanzas
Odoo - Finanzas
| Área | Pendiente | Tipo | Status | Detalle | Compromiso Finanzas | Compromiso TI
1 | Teso | Letras (Créditos y Tesorería) | Flujo de registro / Módulo | Pendiente | Cómo funciona? / Se va a migrar eventualmente a facturas negociables (se ha considerado esta contingencia?) / Odoo nativo tiene facturas negociables | Ver videos de capacitación que se dio + mandar consultas | Sesión adicional para consultas específicas de 2h | MVP1
2 | Teso | Factura negociable | Flujo de registro / Módulo | Pendiente | Letras se van a mudar a facturas negociables | Recién se hará en el 3er MVP. Proyecto que necesita ser liderado por Finanzas (diseño del proceso) |  | MVP3
3 | Teso | Reportería | Reportería | Pendiente | Pedir detalle a JP / Ejm: comisión de ventas | Elegir 2 reportes críticos (se need entregar las cabeceras, atributos a TI para que ellos lo desarrollen) | TI ha ofrecido crear 2 reportes críticos core | MVP1:2 | MVP2: resto
4 | Teso | Pagos masivos | Módulo | Pendiente | Se compró módulo. Se envió a TI dudas pero no se resolvieron | Consultar estado de IBK y SCO + ver video | Generar TXT de todos bancos / Capacitación c/Ganemo LUN19 11:15pm-1pm | 2024-08-19
5 | Teso | OC - 400 plazos de pago | Flujo completo | Pendiente | Issue: en SAP los usuarios modifican las OC. Esto genera problemas | Definición de políticas de pagos nacional e internacional (para pagar de manera correcta s.a. casuística) + socializar la política | Cuando esté la política se trabaja la personalización + TI nos presentará caso integral | 2024-09-07 | Deadline para ter esta info
6 | Teso | Flujo: de Compras a Teso | Flujo completo | Pendiente | Falta capacitación | Asistir a sesión 1 (JUEV15) y ver cómo avanza la parte de la Teso | Queda por definir 2 sesiones adicionales | 2024-08-15
7 | Teso | Conciliación bancaria | Módulo | Pendiente | Falta capacitación | JUEV15: consultar a Brenda (para ver si se requiere módilu adicional o sólo capa) . Expliacarle el caso a Brenda | Agendar reu c/Brenda SET2 | 2024-08-15 | 2024-09-02
8 | Teso | Detracciones (masivo de detracciones) | Módulo | Pendiente | No no han presentado aún |  | Revisar plantilla de detracciones que envió Conta. Sesión SET2 c/Ganemo | 2024-09-02
9 | Teso | Retenciones | Necesita un desarrollo | Pendiente |  | Participar en reu de VIER16 c/Harrison | VIER16: reu para que nos presente el módulo | 2024-08-16
10 | Teso | Plantillas |  | Pendiente | Dudas /Issue Úrsula (Compras) |  | Nos van a agendar 2 capacitaciones para explicar plantillas de carga de saldos SET3 | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2024-09-06
[8 empty] | CxP | CxC | Anticipos
Módulo letras (Obs enviadas por Kattya 28.08)
Puntos pendientes de revisar
Refinanciamiento.
Reporte de letras (consulta de pago por rango de fecha, estados, etc).
Prueba de anulación de operaciones (cambio de estados, pagos, canjes etc).
Revisar emisión de nota de débito o factura de gasto de protesto.
Consulta de búsqueda por letras.
Observaciones
No hay detalle de las letras pendientes por emitir (canje de letras).
No se visualiza la cantidad de días en la emisión de letras (45-52-59..)
No se visualizan los días ( lunes, martes etc...) para identificar que no se consideran sábado y domingo.
Revisar que no considere feriado.
Correlativo anual de letras.
Revisar el arte de las letras (hay observaciones del diseño).
Adicional a la cantidad de días vencidos y días por vencer se debe visualizar la fecha de vencimiento.
No se muestra la fecha de pago.
No hay opción para digitar la referencia del banco en el cambio de desembolso y pago de letras en cobranza y cartera.
En los protestos agregar la fecha de emisión, fecha de vencimiento y fecha de protesto.
No se muestran los asientos contables de desembolso y pago de letras.

## Odoo-Conta
Odoo - Contabilidad
| Área | Pendiente | Tipo | Status | Detalle | Compromiso Finanzas | Compromiso TI
1 | Conta | Plan de cuentas -> SAP: 10 dígitos /Odoo: 7 dígitos |  | Pendiente | Problema para generar PLE / Validación de otros libros (30) /Problema no se puede hacer quiebre a nivel de cuentas | Evaluar impacto de hacer proceso de BC manual | Ver qué soporte nos pueden dar (no habrá un desarrollo en V16 Odoo). TI no lo puede desarrollar. Odoo V17 sí considerá 10 dígitos
2 | Conta | Libros contables (PLE: 35 libros) + EEFF | Proceso | Pendiente | Optimice mandó observaviones para configuración de EEFF y libros contables. Optimce debe hacer esta validación |  | Reu lunes 9
3 | Conta | Cierre de mes (varios procesos: conversión, diferencia de cambio, cuentas de destino) | Proceso | Pendiente |  |  | Reu lunes 9
4 | Conta | Facturas con retención | Flujo de registro / casuística | Pendiente | Proveedor de Ena lo está trabajando |  | Reu miércoles 11
5 | Conta | Facturas con detracción, NDD, NDC | Flujo de registro / casuística | Pendiente |  | Consulta enviada a TI
6 | Conta | Letras importaciones OCR | Flujo de registro / Módulo | Pendiente | Letras por anticipo de los agentes de aduanas + registro de liquidación |  | Reu martes 10
7 | Conta | Letras exportaciones JG aduanas | Flujo de registro / Módulo | Pendiente |  |  | Reu martes 10
8 | Conta | Liquidación de importación + factura de reserva | Flujo de registro | Pendiente |  |  | Reu lunes 9
9 | Conta | IGV no domiciliado | Flujo de registro | Pendiente |  |  | Reu lunes 9
10 | Conta | Pólizas de seguros | Flujo de registro | Pendiente | En SAP se usa una cuenta puente. |  | Reu lunes 9
11 | Conta | Facturas por servicio - OS | Registro Ceco | Pendiente | No permite cecos múltiples | Consulta enviada a TI
12 | Conta | Entregas a rendir + Cajas chicas | Módulo de gastos | Pendiente | GG aprobó compra de módulo / Reportes de 33 promotores + 3 cajas chicas (e-commerce, administración, almacén)+ personal | Hacer ejercicios + revisar videos para consultas chicas
13 | Conta | Módulo de gastos | Módulo | Pendiente |  | Checklist comprobantes de Sunat + hacer ejercicios para levantar consultas
14 | Conta | Caso proveedor pago en EUR | Proceso | Pendiente |  | Consulta enviada a TI
15 | Conta | TTG | Proceso | Pendiente |  | Revisar informe Muñiz
16 | Conta | Planilla sueldos | Proceso | Pendiente
17 | Conta | Activo fijo | Módulo | Pendiente | Cuando se ingresa un AF se tiene que generar un código que viaja al PLE | Revisar plantilla que mandará TI | Reu lunes 16
18 | Conta | Reportería | Reportería | Pendiente | Reporte de gastos, informe de pptos (detalle de ventas), DB, análisis de cuentas | Pamela: preparar lista de reportes (SAP) + frecuencia
19 | Costos | Flujo de costeo | Módulo | Pendiente | Definir el flujo del costeo de órdenes parciales (issue cuando hay órdenes por un %) | Revisión cuentas contables c/Silvia | Reu jueves 5 (Silvia, Brenda y Judith)
20 | Conta | Plantillas Setup y Maestros |  | Pendiente |  |  |  | 2024-09-13 | Deadline carga plantillas
|  | Asiento de saldos iniciales |  | Pendiente |  |  | Cierre ventas 26 SET / Compras 20SET / Salida en vivo 09OCT | 2024-09-04
Consultas enviadas - miércoles 04 SET
1. Detracciones: Se mostró el registro de facturas con detracción, pero está pendiente que se carguen todos los códigos que se usan para pago de detracciones. No se vio el siguiente paso que es el pago (Tesorería). Esto es indispensable ya que la información del pago (fecha de pago y número de constancia) es necesaria para el cálculo de impuestos.
2. Centros de Costos Múltiples: Odoo no permite distribuir un gasto en varios centros de costos. Actualmente se hace por diario y se maneja una distribución mensual en Excel. Como en Odoo todo viene desde la Orden, Contabilidad no editará información. Brenda comentó que se podría cargar una plantilla mensual para que quienes elaboren órdenes puedan usar esa distribución.
3. Recibos por Honorarios: No se ha visto todavía este flujo de registros. Entendemos que es la misma dinámica de las facturas por servicios, pero faltaría ver el impuesto del 8% de retención al cual algunos proveedores están afectos. Tampoco se vio cómo se descargan todos los recibos por honorarios registrados en el mes (se utiliza para el cálculo de impuestos).
4. Procesos de Registros de Pólizas: No se ha visto en Odoo todavía. En SAP se hace un asiento contable para provisionar la CxP. Una vez que Tesorería paga, llegan las facturas y ahí es donde se registran y se debe reversar la provisión. Ya se envió el detalle de ese proceso.
5. Registro de documentos en Euros: Consultar si Odoo contempla multimonedas y ver casuísticas.
6. Factura de Reserva para Compra No domiciliada: No se concluyó el proceso. Falta ver un flujo completo de los casos más comunes. Ya se envió el detalle del flujo.
7. Factura No Domiciliado con Retención: No se ha visto todavía. Entendemos que es como el registro de una factura no domiciliada, pero debemos ver que se pueda usar el campo de impuestos no domiciliados (Renta 30%).
8. Registro de IGV NO DOMICILIADOS: Ver con Brenda un caso para que explique cómo se puede ingresar al registro de compras este pago a Sunat.
9. Registro de Impuesto a la Renta No Domiciliados: A fin de mes se realiza un asiento para reconocer el gasto de impuesto a la renta no domiciliados y pagar a Sunat. No se ha visto este proceso en Odoo todavía.
10. Módulo de Letras: Está pendiente que muestren el módulo de letras para proveedores.
11. Registro de activos fijos: todavía no han mostrado cómo se hace este proceso en Odoo.

## Plan Llenado
Bloque | Código | Plantilla | Módulo | Heavy user
Q010 - Setup | A0 | Entidad Legal | Contabilidad | José García | TI
| A1 | Plan Contable | Contabilidad | Pamela Torres | Ganemo
| A2 | Cuentas Analíticas | Contabilidad | Pamela Torres | Ganemo
| A3 | Etiquetas Analíticas | Contabilidad | Pamela Torres | Ganemo
| A4 | Grupo y Diarios | Contabilidad - Cuentas por pagar | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A5 | Grupo de cuenta | Contabilidad | Pamela Torres | Ganemo
| A6 | Detracciones | Contabilidad | Pamela Torres | Ganemo
| A7 | Impuestos | Contabilidad | BDO | Ganemo
| A8 | Bancos | Contabilidad - Cuentas por pagar | Jancarlo Pariasca | TI
| A9 | Cuentas bancarias | Contabilidad - Cuentas por pagar | Jancarlo Pariasca | TI
| A10 | Plazos de pago | Contabilidad - Cuentas por pagar | Diana Rioja | TI me pasó
| A11 | Planilla Categoría | Inventarios - Contabilidad | Pamela Torres | Ganemo
| A12 | Comprador y aprobador | Compras | Por áreas
| A13 | Planilla Tarifas | Ventas | Janet / Sandra
| A14 | Equipo de ventas | Ventas | Janet
| A15 | Relación de series | Contabilidad - Cuentas por cobrar | Pamela Torres | Ganemo
| A16 | Homologación de cuentas | Contabilidad | Pamela Torres | Ganemo
| A17 | Almacenes | Inventarios | Johana
| A18 | Ubicaciones | Inventarios | Johana
|  | Líneas de crédito |  | Jancarlo Pariasca | TI me pasó
|  | Tipo de Pedido |  | Diana Rioja / BDO | TI
Líneas comerciales
Categorías de clientes
|  | Motivo de rechazo de créditos |  | Diana Rioja | TI
|  | nuevas tablas de mantenimiento (prod, vta, compra) | .
Maestros | B1 | Plantilla de proveedor-Cliente | Compras - Cuentas por pagar - Cuentas por cobrar | José García / Janet / Sandra
| B2 | Plantilla de productos | Inventarios - Contabilidad | José García / Janet / Jimena / Sandra / Nathalie / Johanna | .
| B4 | Plantilla de usuarios | General | José García | TI
| B7 | Plantilla de Productos (Gastos) | General - Cuentas por pagar | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
Transacciones | C1 | Carga de inventario inicial | Inventarios - Contabilidad | Johana
| C2 | Plantilla de doc. cuentas por pagar | Contabilidad - Cuentas por pagar | Marilia / Jancarlo Pariasca | 2024-09-03
| C3 | Plantilla CXP(NC) | Contabilidad - Cuentas por pagar | Marilia / Jancarlo Pariasca | 2024-09-03
| C4 | Plantilla de Saldos por cobrar | Contabilidad - Cuentas por cobrar | Kattya / Jancarlo Pariasca | 2024-09-05
| C5 | Plantilla CXC(NC) | Contabilidad - Cuentas por cobrar | Kattya / Jancarlo Pariasca | 2024-09-05
| C6 | Anticipo a Proveedores | Contabilidad - Cuentas por pagar | Marilia / Jancarlo Pariasca | 2024-09-06
| C7 | Anticipo a Clientes | Contabilidad - Cuentas por cobrar | Kattya / Jancarlo Pariasca | 2024-09-06
| C8 | Asientos de saldo inicial | Contabilidad | BDO | 2024-09-04

## Plan Llenado-Finanzas
Bloque | Código | Plantilla | Módulo | Heavy user
Q010 - Setup | A0 | Entidad Legal | Contabilidad | José García | TI
| A1 | Plan Contable | Contabilidad | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A2 | Cuentas Analíticas | Contabilidad | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A3 | Etiquetas Analíticas | Contabilidad | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A4 | Grupo y Diarios | Contabilidad - Cuentas por pagar | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A5 | Grupo de cuenta | Contabilidad | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A6 | Detracciones | Contabilidad | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A7 | Impuestos | Contabilidad | BDO | Ganemo
| A8 | Bancos | Contabilidad - Cuentas por pagar | Jancarlo Pariasca | TI
| A9 | Cuentas bancarias | Contabilidad - Cuentas por pagar | Jancarlo Pariasca | TI
| A10 | Plazos de pago | Contabilidad - Cuentas por pagar | Diana Rioja | TI
| A11 | Planilla Categoría | Inventarios - Contabilidad | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A15 | Relación de series | Contabilidad - Cuentas por cobrar | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
| A16 | Homologación de cuentas | Contabilidad | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo
|  | Líneas de crédito |  | Jancarlo Pariasca | TI pasó plantilla a DR
|  | Tipo de Pedido |  | Diana Rioja / BDO | TI
|  | Motivo de rechazo de créditos |  | Diana Rioja | TI
Maestros | B4 | Plantilla de usuarios | General | José García | TI
| B7 | Plantilla de Productos (Gastos) | General - Cuentas por pagar | Ana Flores / Pamela Torres | Ganemo

## Hoja1
Asiento de destino de las cuentas contables de la clase 6 a las cuentsa analíticas de la clase 9 contra cuenta 79